## Métricas
PROYECTO:
Análisis
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.010417 | 19:16 | 19:21 | 0.0034722
Preparación de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 19:22 | 19:32 | 0.0069444
Diseño
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
0.013889 | 0.81458 | 19:38 | 0.0034722
Desarrollo y correctivos
Nº Incremento | Descripción de las tareas del Incremento |  |  | Estimación |  | Desarrollo |  |  | Correctivos |  | Líneas Reales | Tiempo Real
|  |  |  | Líneas Cód. | Tiempo | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo | Errores Lógicos | Tiempo Correción E.L.
2 | Constructor getter and setter |  |  | 30 | 0.0069444 | 19:40 | 20:00 | 0.013889 | 8 | 0:15 | 41 | 0.024306
3 | Implementar resolver |  |  | 40 | 0.020833 | 20:45
4
5
6
7
8
9
TOTALES Desarrollo |  |  |  | 70 | 0.027778 | - | - | 0.013889 | 8 | 0.010417 | 41 | 0.024306
Ejecución de la Prueba
Tiempo Estimado | Hora Inicio | Hora Fin | Tiempo Real
Completar
Resumen
Líneas de Código (LOC) |  |  | 41
LOC / Hora |  |  | 70.2857
Errores Lógicos / 100 LOC |  |  | 20
Porcentaje Errores Lógicos |  |  | 19.51%
Tiempo de Análisis |  |  | 0.0034722 | 9.091%
Tiempo de Preparación de Prueba |  |  | 0.0069444 | 18.18%
Tiempo de Diseño |  |  | 0.0034722 | 9.091%
Tiempo de Ejecución de Prueba |  |  | Completar | Completar
Tiempo Resolución Errores Lógicos |  |  | 0.010417 | 27.27%
Tiempo Efectivo de Desarrollo |  |  | 0.013889 | 36.36%
Tiempo Total |  |  | 0.038194
Formulas:
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Hora Inicio]),ISBLANK([Hora Fin])),"Completar",IF([Hora Fin]>=[Hora Inicio],[Hora Fin]-[Hora Inicio],"Error")),"Error")
Tiempo Real = IFERROR(IF(OR([Tiempo]="",ISBLANK([Tiempo Correción E.L.])),"",[Tiempo]+[Tiempo Correción E.L.]),"Error")
Tiempo = IFERROR(IF(OR(ISBLANK([Desarrollo]),ISBLANK([Hora Fin])),"",IF([Hora Fin]>=[Desarrollo],[Hora Fin]-[Desarrollo],"Error")),"Error")
Tiempo = IF(SUM(G18:[Tiempo, row above])=0,"Completar",SUM(G18:[Tiempo, row above]))
Tiempo Correción E.L. = SUM(L18:[Tiempo Correción E.L., row above])